## 1er y 2do término
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PRESELECCIÓN DE PROFESORES NO TITULARES OCASIONALES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Actividades | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización
Convocatoria en página Web ESPOL | 3 febrero 2016 | N/A
Recepción de Aplicaciones en formulario de la plataforma Web de la ESPOL | 3 febrero 2016 | 17 febrero 2016
Calificación de Méritos en las Aplicaciones | 18 febrero 2016 | 19 febrero 2016
Publicación de Aspirantes que pasan a fase de pruebas | 19 febrero 2016 | 22 febrero 2016
Clase Demostrativa y Diseño Pedagógico (Incluye Calificación) | 23 febrero 2016 | 26 febrero 2016
Prueba de Comunicación Escrita y Psicotécnica | 2 marzo 2016 | 4 marzo 2016
Presentación de los Resultados | 15 marzo 2016 | 18 marzo 2016
Solicitud de contratación de profesores no titulares | 21 marzo 2016 | 22 marzo 2016
Comunicación a los Aspirantes Pre-seleccionados | 23 marzo 2016 | 24 marzo 2016
Entrega de documentos por parte de los preseleccionados (1era llamada) | 4 abril 2016 | 8 abril 2016
Programa de Inducción Institucional (obligatorio para profesores a tiempo completo) | 11 abril 2016 | 15 abril 2016
Entrega de documentos por parte de los preseleccionados (2da llamada) | 18 abril 2016 | 22 abril 2016
Preparación en la Unidad Académica (Actividades relacionadas a la preparación de material para actividades de docencia, entre otras) | 4 abril 2016 | 8 abril 2016
| 18 abril 2016 | 28 abril 2016
Elaboración de los contratos (fecha de inicio contrato: 1 de abril 2016) | 25 abril 2016 | 29 abril 2016